# 数字化交付平台项目技术进展汇报

阶段进展汇报稿 | 面向项目管理与经营决策

| 汇报对象 | 公司管理层 / 项目负责人 |
| --- | --- |
| 文档定位 | 说明项目当前建设进展、阶段成果、业务价值、能力边界与下一阶段建议 |
| 当前阶段 | 一期后端数据治理已收口，准备进入二期平台功能建设 |
| 文档日期 | 2026年5月9日 |

阶段结论 当前项目已经完成一期后端数据治理底座，具备项目资产建档、NAS 影子接管、扫描入库、审核治理、审计事件流和 Agent 接入能力。下一阶段应将这些后端能力产品化，形成可操作、可演示、可交付的平台雏形。

# 一、项目定位与建设背景

数字化交付平台面向建筑机电/BIM交付场景建设，目标是把项目资产管理、交付过程管理、数字档案沉淀和后续智能化能力统一到同一套平台中。平台最终承担 BIM 项目资产管理、项目交付管理、数字档案馆和智慧运维底座四类价值。

当前项目已经从早期 MVP 口径升级为三期路线：一期聚焦内部 BIM 资产管理试点，二期建设可对外客户交付的平台完整版，三期扩展智能审核、图模联动、模型版本对比和客户侧智能问答等增值能力。

# 二、阶段目标与当前判断

当前判断 一期不是为了先做完整前端平台，而是优先把公司内部大量 BIM/NAS 资产治理清楚。这个底座已基本完成，项目已经具备进入二期平台功能建设的条件。

| 阶段 | 定位 | 当前状态 | 管理层关注点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 内部 BIM 资产管理试点 | 后端数据治理已收口 | 资产能建档、能扫描、能审核、能检索、能审计 |
| 二期 | 客户交付完整版 | 准备启动平台化功能建设 | 形成可操作界面、导入能力、预览能力、审核流和客户部署能力 |
| 三期 | 增值服务与持续演进 | 后续规划 | 智能审核、问答、图模联动、构件级服务和行业扩展 |

# 三、一期已完成成果

一期后端数据治理已经按批次完成，并通过测试复验。核心成果包括以下几类：

建立项目资产台账，支持项目清单管理和 CSV/xlsx 批量导入。

建立 NAS 路径映射和扫描任务能力，支持真实 NAS 只读影子导入。

建立扫描候选与待审核队列，高置信自动入库，低置信进入人工审核。

建立正式文件资产库，记录文件名、格式、大小、版本、专业、来源、路径、checksum 和处理状态。

建立异步任务、容量统计、审计日志和事件流，为后续增量同步提供基础。

建立企业 Agent API Key、项目范围授权、任务触发、标注申请和删除申请能力。

建立删除申请、人工审批、隔离恢复和受控永久删除机制，避免绕过审批直接操作 NAS 原文件。

| 能力域 | 已具备能力 | 业务意义 |
| --- | --- | --- |
| 项目资产台账 | 项目建档、批量导入、项目状态维护 | 让历史项目资产有统一入口和管理口径 |
| NAS 治理 | 路径映射、扫描、候选审核、正式入库 | 在不搬迁大文件的前提下纳入治理 |
| 数据质量 | 低价值文件识别、临时目录降级、幂等重扫 | 降低误入库和重复治理成本 |
| Agent 接入 | 稳定读模型、OpenAPI、API Key、事件流 | 为智能检索和后续自动化能力打基础 |
| 安全审计 | 项目隔离、操作留痕、删除审批、隔离区 | 满足内控、追责和客户交付安全要求 |

# 四、真实 NAS 接入策略

当前真实 NAS 根路径为 /Volumes/zyzn/卓羽智能项目。项目采用只读影子导入策略：平台扫描并登记元数据，不移动、不改名、不删除原始 NAS 文件。该策略保护现有生产资料结构，也降低了历史资产治理的落地风险。

一级目录用于识别项目或资料目录，二级目录作为资料类型和置信度线索。

符合“数字-项目名”的目录优先按数字生成项目编码；重复编号必须进入冲突处理或人工确认。

投标、参考、样板、标准、临时和专题资料目录不得直接作为正式项目入库。

系统缓存、Office 锁文件、空文件和明显临时文件不得自动进入正式资产。

正式变更和高风险操作必须通过人工审核与审计流程。

# 五、当前业务价值

解决历史项目资产分散问题：公司内部大量 BIM、图纸、文档资料原本分布在 NAS 中，平台已具备统一建档、统一检索和统一审计的底座。

降低二期建设返工风险：先把项目、文件、权限、审核、事件和 Agent 边界理顺，避免后续前端平台成为缺少真实数据支撑的展示系统。

提前形成智能化接口基础：通过稳定 SQL View、REST/OpenAPI、事件流和 API Key，为企业 Agent、智能检索和智能审核保留长期接口。

建立安全治理原则：平台逻辑删除不碰 NAS 文件，物理删除必须申请、审批、隔离和审计，降低误删和越权风险。

# 六、当前能力边界

当前成果应定位为“后端治理底座已完成”，还不能等同于“完整平台已完成”。平台的可视化操作、业务导入、文件预览、交付审核流和客户部署能力仍属于二期重点。

| 已完成 | 暂未作为一期范围 | 二期应补齐 |
| --- | --- | --- |
| NAS 元数据治理 | 平台主动上传文件到 NAS | 平台侧项目导入、文件上传和自动建档 |
| REST API 与 OpenAPI 运维 | 完善前端资产管理页面 | 项目管理、资产浏览、审核处理、统计看板页面 |
| Agent 查询与申请 | Agent 直接修改正式资产 | 人机协同的审批、标注和任务处理体验 |
| 元数据检索 | 正文解析和构件级检索 | 文件预览、模型轻量化、构件属性与搜索 |

# 七、主要风险与管理建议

下一阶段从后端治理转向平台功能，风险将从“数据结构是否稳定”转向“业务闭环是否可用”。建议重点关注以下事项：

平台体验尚未成型：当前主要能力在后端，业务人员还缺少完整可操作界面。

真实 NAS 数据复杂：项目编号重复、临时目录、参考资料和低价值文件较多，需要规则治理和人工确认并行。

二期范围明显扩大：文件预览、审核流、模型轻量化、构件能力和客户部署都将引入新的工程复杂度。

存储策略需要提前定稿：二期既要支持客户现场存储，也要通过 StorageProvider 保持统一授权访问和审计入口。

# 八、二期建设建议

| 优先级 | 建议事项 | 目标结果 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 建设平台基础操作界面 | 项目管理、资产浏览、待审核处理、基础查询可视化 |
| P0 | 打通平台导入能力 | 支持新项目初始化、上传文档/图纸/模型、自动建档 |
| P0 | 建设文件访问与预览 | 通过平台授权访问文件，隐藏底层路径，支持下载权限分离 |
| P0 | 推进标准驱动和审核流 | 把主数据、交付标准、文件绑定和审核流程整合进主线 |
| P1 | 接入模型轻量化与构件能力 | 支持 Web/移动端模型查看、构件属性、搜索、定位和高亮 |
| P1 | 完善客户交付能力 | 形成部署、备份、恢复、运维、验收和用户文档包 |

# 九、阶段结论

数字化交付平台当前已经完成一期后端数据治理建设，成功建立面向 NAS 资产治理和 Agent 接入的核心底座。该阶段虽然尚未形成完整平台产品形态，但已经实质性解决了项目资产建档、扫描入库、审核治理、权限控制、审计追踪和智能接口预留等关键问题。

下一阶段建议正式转入二期平台功能建设，以“可视化、可操作、可交付”为目标，把已经完成的后端治理能力转化为业务人员可使用、管理层可演示、客户现场可部署的平台产品。